## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Mejoramiento de sistema de capacitación de trabajadores.
ID: | ADM-R-P-2023-002
Gerente del proyecto: | Juan Vélez Torres
Periodo: | 06/07/2023 - 30/11/2023
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Descripción del acuerdo. | Indica si el acuerdo está abierto o cerrado. | Fecha límite en que debe cumplirse el acuerdo. | Nombre o rol del encargado de cumplir el acuerdo. | Comentarios relacionados con el acuerdo.
Estatus general del proyecto
Alcance
|  |  | Avance | %
| Costo |  | Avance Planificado | 60%
|  |  | Avance Real | 50%
| Tiempo |  | Desviación | 10%
Situación general del proyecto
En terminos generales el proyecto se encuentra dentro de los parametros esperados, solamente se presento un retraso que nos dejo leventemente fuera del tiempo.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Costo Plan | Costo Real | Avance | Observaciones
Número y nombre del componente, producto o entregable. | Indicar el estatus (verde, amarillo o rojo). | Cantidad asignada al elemento de la EDT. | Costo actual del elemento de la EDT. | Porcentaje de avance del elemento de la EDT. | Comentarios relacionados con el estatus del elemento de la EDT.
Flujo de proyecto |  | 3584000 | 3584000 | 100%
seleccion docente |  | 800000 | 800000 | 100% | se presento un retraso que nos dejo ligeramente fuera de tiempo pero a la fecha esto ya esta solucionado
version preliminar mockup |  | 1792000 | 1792000 | 100%
reporte selección docentes |  | 200000 | 200000 | 100% | se presento un retraso que nos dejo ligeramente fuera de tiempo pero a la fecha esto ya esta solucionado
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
Descripción breve de la actividad realizada en el periodo.
testeo intermedio | Este testeo marcara un punto relevante en el avance del proyecto ya que se probaran los sistemas criticos de la aplicación.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
| Descripción del problema. |  | Plan de acción para gestionar el problema. |  | Nombre o rol del encargado de gestionar el plan de respuesta. | Fecha límite para solucionar el problema.
selección docente | no se encontro un docente que cumpla con el perfil y la calidad que se busca |  | imcrementar el numero de oferta de trabajo en el puesto solicitado. |  | jefe proyecto | 2023-08-11
creación rubrica | debido al retraso en la contratacioin de docente, la creacion de la rubrica tambien se vio afectada. |  | pedir al profesional que resuma los contenidos de la rubrica para poder terminarla perdiendo el menor tiempo posible. |  | jefe proyecto | 2023-08-21
creación de cursos | debido al retraso en la contratacioin de docente, la creacion de cursos tambien se vio afectada. |  | se tendra en consideracion el tiempo de atraso ya que buscamos calidad en estos. |  | jefe proyecto | 2023-11-10
reporte selección docente | debido al retraso en la selección de docente, el reporte de selección se vio afectado |  | el reporte se implementara con los nuevos datos aceptando el retraso. |  | jefe proyecto | 2023-08-18
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
| Descripción del cambio. | Impacto del cambio en los objetivos del proyecto, alcance, tiempo o costo. | Fecha en la que se solicitó el cambio. | Situación actual del cambio solicitado. | Fecha en la que el cambio fue realizado satisfactoriamente. | Nombre o rol del encargado de realizar el cambio.
1 | buscado un profesional capacitado en el area de la docencia para mejorar la calidad de los cursos, lo cual ha implicado un retraso debido a la busqueda del mismo. | ligeramente fue del tiempo | 2023-07-15 | el cambio ya ha sido completado | 2023-08-18 | Jefe proyecto
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | primeros entregables relacionados a contratacion de servicios en la nube.
2 | desarrollo frontend de la aplicación.
3 | foro comunitario.
4 | sistema de evaluacion y rating.